## Sheet1
当前现状： 问题1：测试客户端无法按预期运行(不按上报频率进行上报，日志记录对性能影响严重)，解决方案详见第一阶段 问题2：redis重启，java端不会自动重连redis，这个对我们当下20W测试场景影响不大，留待第三阶段解决 问题3：mysql重启，java端redis队列会持续增长，这个对我们20W测试场景影响不大，留待第三阶段解决 第一阶段：实现满足测试条件客户端 第二阶段:测试 第三阶段：优化提升 目标：先达到第二阶段目标，第三阶段属于锦上添花的优化，后续再安排
第一阶段，并行解决。目前python模拟1000客户端都达不到预期模拟效果。我认为可能是我们对python这块研究不够透彻，当前不满足安排专业人员全力解决这个问题，所以我们分两个方向进行。第一，由秦工那边统筹研究python这块；第二，给杨彦平3天时间，用java写个测试客户端(测试客户端要求及业务逻辑已经讲解给杨工，参考代码已经提供给杨工(python那边的好多方法之前我已通过java实现了)) 客户端验收标准如下，验收不通过的要表明原因，验收通过的要有测试数据记录 |  |  | 责任人 | 是否通过 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
1 | python客户端实现 |  | 秦凤 | 否 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 2024-11-18
2 | java客户端实现 |  | 杨彦平 | 是 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2024-11-18 | 2024-11-20
客户端验收标准
1 | 能否支持2W客户端，如果不能，需要给出能支持到多少客户端 |  | 杨彦平，秦凤 | 是 |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04
2 | 设备绑定、设备上报两者能单独跑也能同时跑，通过配置文件可以控制 |  | 杨彦平，秦凤 | 是 |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04
3 | 观察20分钟，看客户端上报消息频率是否与预期一致 |  | 杨彦平，秦凤 | 是 |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04
4 | 观察20分钟，看客户端上报消息总数是否与预期一致 |  | 杨彦平，秦凤 | 是 |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04
5 | 要有必要的日志记录，要合理规划好debug、error、fatal级别的日志控制，java端也做个发送消息数量的记录，以便我们排查问题 |  | 杨彦平，秦凤 | 是 |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04
6 | 客户端重连是否正常 |  | 杨彦平，秦凤 | 是 |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 断开运行mqtt客户端的电脑网络或重启emqx服务器，偶现客户端java虚拟机内存溢出问题，暂时无法解决(初步怀疑mqtt客户端重连代码有可能存在内存溢出的风险或者是我们没研究明白他的重连机制相关控制参数的配合使用)，经刘工上报荣工后决议，因我们只是测试下断网恢复后服务端的压力情况，所以先进行第二阶段测试，测试过程中规避这种偶现现象。尽量将keepalive的值设置大些，断网时间短些进行测试。
第二阶段，验收。 要求： 1.分别模拟2W、5W、8W客户端对测试用例进行测试 2.测试记录必须保留，cpu、内存、io、队列情况要注意观察 3.每一个测试阶段有疑问及时沟通。 计划12月5日开始
测试用例
1 | 持续上报30分钟，是否正常 |  | 杨彦平 | 否
2 | 基于用例1停服务10分钟，再次启动服务，是否正常 |  | 杨彦平 | 否
3 | 基于用例2持续上报30分钟，是否正常 |  | 杨彦平 | 否
4 | 基于用例3反复重启服务(至少观察10次)，是否正常 |  | 杨彦平 | 否
第三阶段，按优先级优化遗留点
优先级
1 | redis重启后，java服务端不会重连redis
2 | mysql重启后，redis队列持续增长