## Sheet1
当前现状： 问题1：测试客户端无法按预期运行(不按上报频率进行上报，日志记录对性能影响严重)，解决方案详见第一阶段 问题2：redis重启，java端不会自动重连redis，这个对我们当下20W测试场景影响不大，留待第三阶段解决 问题3：mysql重启，java端redis队列会持续增长，这个对我们20W测试场景影响不大，留待第三阶段解决 第一阶段：实现满足测试条件客户端 第二阶段:测试 第三阶段：优化提升 目标：先达到第二阶段目标，第三阶段属于锦上添花的优化，后续再安排
第一阶段，并行解决。目前python模拟1000客户端都达不到预期模拟效果。我认为可能是我们对python这块研究不够透彻，当前不满足安排专业人员全力解决这个问题，所以我们分两个方向进行。第一，由秦工那边统筹研究python这块；第二，给杨彦平3天时间，用java写个测试客户端(测试客户端要求及业务逻辑已经讲解给杨工，参考代码已经提供给杨工(python那边的好多方法之前我已通过java实现了)) 客户端验收标准如下，验收不通过的要表明原因，验收通过的要有测试数据记录 |  |  | 责任人 | 是否通过 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
1 | python客户端实现 |  | 秦凤 | 否 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 2024-11-18
2 | java客户端实现 |  | 杨彦平 | 是 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2024-11-18 | 2024-11-20
客户端验收标准
1 | 能否支持2W客户端，如果不能，需要给出能支持到多少客户端 |  | 杨彦平 | 是
2 | 设备绑定、设备上报两者能单独跑也能同时跑，通过配置文件可以控制 |  | 杨彦平 | 是
3 | 观察20分钟，看客户端上报消息频率是否与预期一致 |  | 杨彦平 | 否
4 | 观察20分钟，看客户端上报消息总数是否与预期一致 |  | 杨彦平 | 否
5 | 要有必要的日志记录，要合理规划好debug、error、fatal级别的日志控制，java端也做个发送消息数量的记录，以便我们排查问题 |  | 杨彦平 | 是
6 | 客户端重连是否正常 |  | 杨彦平 | 否
第二阶段，验收。 要求： 1.分别模拟2W、5W、8W客户端对测试用例进行测试 2.测试记录必须保留，cpu、内存、io、队列情况要注意观察 3.每一个测试阶段有疑问及时沟通。
测试用例
1 | 持续上报30分钟，是否正常 |  | 杨彦平 | 否
2 | 基于用例1停服务10分钟，再次启动服务，是否正常 |  | 杨彦平 | 否
3 | 基于用例2持续上报30分钟，是否正常 |  | 杨彦平 | 否
4 | 基于用例3反复重启服务(至少观察10次)，是否正常 |  | 杨彦平 | 否
第三阶段，按优先级优化遗留点
优先级
1 | redis重启后，java服务端不会重连redis
2 | mysql重启后，redis队列持续增长